2023年扶持村集体经济发展绩效自评报告

一、项目情况

（一）项目概况。

1. 项目背景。“十四五”期间，为强化党建引领提升村级集体经济发展水平。2021-2023年，省委组织部、省财政厅和省农业农村厅分别出台了《关于进一步强化党建引领提升村级集体经济项目质效的通知》（苏组通【2021】12号）、《关于开展2022年度扶持壮大村级集体经济工作的通知》（苏组通【2021】64号）和《关于开展2023年度扶持壮大村级集体经济工作的通知》（苏农经【2022】17号）等扶持文件，每年分别扶持15个、9个、7个共31个集体经济较薄弱的村发展物业或产业项目。

2023年各级财政资金安排852万元。其中：2021年省级财政资金270万元，2022年省级财政资金162万元，2023年中央资金210万元和省级财政资金210万元。截止年末共兑付资金480万元。

（二）绩效目标

- 项目建成后，预计年收益为总投资额的5.2%至10%。

二、评价情况

- 按照财政绩效评价相关要求，认真研究制定了项目评价的评价方式和评价指标体系，根据决策、过程、成本、产出指标、效益指标、满意度指标一级指标6个，项目立项、绩效目标、资金投入等二级指标14个，立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性等三级指标20个。根据工作完成情况、效益情况、满意度情况等确定评价结论。项目自评价得分91.7分，等级为优。

三、项目绩效

1.做法。

2021年扶持的15个项目和如皋市小马桥油品经营有限公司签订了投资合作协议，投资总额为900万元，投资资金分两批付款，第一批付款630万元，第二批付款270万元。2022年扶持的9个项目和如皋市富皋商贸有限公司城西大道强村加油站分公司签订了投资合作协议，投资总额为540万元，投资资金分两批付款，第一批付款378万元，第二批付款162万元。2023年扶持的7个项目为建设用房和标准厂房。实施项目经村级申报，镇级审核和市级评审，分别为建设用房的有1个，建设标准厂房有6个。

2.绩效。项目建设后，不但为村集体增加固定资产，还能获得稳定的资产出租收入。

四、存在问题

预算执行率偏低，主要原因是项目实施单位未按计划实施结束，补助资金未能拨付。

五、有关建议

加强项目储备，及早做好项目前期准备工作；实施单位加快项目建设进度，年内完成并申请市级验收；业务科室加强项目监督管理，加强协调沟通，确保项目按进度实施。